Moilanen Kasmir Kainpoika

Tampereen seudun ammattiopisto

projektisuunnitelma lani tapahtuma

# Sisältö

Contents

Sisältö	1

1.	Taustaa	2

2.	Tehtävä	2

3.	Tulostavoitteet	2

4.	Rajaukset	2

5.	Ympäristö	2

6.	Työvälineet	2

7.	Osatehtävät ja aikataulu	2

8.	Henkilöresurssit ja projektin organisaatio	3

9.	Kustannukset	3

10.	Työmenetelmät, kuvaaminen ja tiedonantaminen	3

10.1	Dokumentit	3

10.2	Tallennukset	3

10.3	Kokoontumiset	3

10.4	Tiedottaminen	3

11. Riskit ja keskeyttämiskriteerit	3

11.1 Henkilöstöön liittyvät riskit	3

11.2 laitteistoon liittyvät riskit	4

11.3 Hallintaan liittyvät riskit	4

11.4 Keskeyttäminen	4

12. Laatu	4

13. Liitteet	5

# Taustaa

Opettajan toimesta tarkoituksena on laatia suunnitelma LAN-tapahtumaan rekisteröintiä varten. Emme toteuta tätä mutta teemme projekti suunnitelman siitä.

# Tehtävä

Tehdään suunnitelma LAN-tapahtumiin rekisteröintiä varten. Tehtävän tarkoituksen on opetella tekemään esitutkimuksia ja projekti suunnitelmia sekä pohja LAN-tapahtumille.

# Tulostavoitteet

- etusivun tiedot muutettavissa (aika, paikka, kesto)

- ilmoittautuminen ja sen hallinta

- määrä

- aluekartta + paikan varaus

- turnausten hallinta, nimet palkinnot, koko, aika, peli

- turnauksen ilmoittautuminen

- oma kone/lainaus

- ulkoasu? (nuorille sopiva)

# Rajaukset

Projektiin ei tehdä ylimääräistä. tehdään vaan tarvittava mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta sitä voi muokata.

# Ympäristö

Internet yhteys, luokka, ms word, ms excel, ms visio, tilaa tiedostoille ja netti osoite.

# Työvälineet

MS word, visio, excel ja github MS project

# Osatehtävät ja aikataulu

# Henkilöresurssit ja projektin organisaatio

Opettaja on asiakkaana. Vastuu projektista on projektin tekijällä. Organisaatioon kuuluu vain tekijä ja asiakas.

# Kustannukset

Henkilöstö kuluja: projektin suunnittelija vaan. Tunteja noin 20 tuntipalkalla 60€/h. Kustannuksia noin 1200€. Muuten ei ole muita kustannuksia.

# Työmenetelmät, kuvaaminen ja tiedonantaminen

## Dokumentit

Dokumentteihin kuuluu: raportti, esitutkimus, ulkoasu suunnitelmat, käyttötapauskaavio ja suunnitelma itse ja muut kaaviot

## Tallennukset

Tiedostot tallennetaan k-asemalle ja varmuuden vuoksi usb-tikulle ja ne palautetaan githubiin.

## Kokoontumiset

edistymisraportin ja edistymistutkimuksen tarkastus kokous: tavarat tarkistettiin ja korjattiin

## Tiedottaminen

tiedotukset wilman, githubin tai muitten tarjottujen ohjelmien kautta tai suoraan sähköpostiin

# 11. Riskit ja keskeyttämiskriteerit

| ongelma | tausta | ratkaisu |
| --- | --- | --- |
| burn out | tekijä todella uupunut eikä jaksa | pidä taukoja ja älä ajattele asiaa vapaa ajalla |
| motivaation puute | ei viitsi tehdä töitä | ? |
| tiukka aika taulu | aika taulu heittää | tee töitä enemmän |
| väärät tiedot | annetut tiedot ovat vääriä | tarkista tasaisin väli ajoin ja korjaa ne/anna asiakkaalle tapa korjata |

samat kuin esitutkimuksessa

## 11.1 Henkilöstöön liittyvät riskit

lueteltu yllä olevassa taulukossa

## 11.2 laitteistoon liittyvät riskit

Laitteiston pettäessä pyydetään apua tarvittavilta henkilöiltä, jotka voivat korjata ongelman. Pidetään silmällä etenkin netinkäyttöä, sillä se on hidas. Paikalle tulijoiden olisi hyvä ladata pelit etukäteen.

## 11.3 Hallintaan liittyvät riskit

Jos hallinta mokaa niin siitä kerrotaan hallinnolle, jotta he huomaavat virheensä ja korjaisivat sen.

## 11.4 Keskeyttäminen

Keskeytetään vain, jos projektia ei ole mahdollista tehdä ollenkaan tai jos aikataulu heittää yli kahdella viikolla

# 12. Laatu

Tarkistetaan kolmannen osapuolen voimasta(kummisetä) ja tarkastetaan itsekin säännöllisin väliajoin

# 13. Liitteet

käyttötapauskaavio

ER-Kaavio turnauksesta ja tietokannoista

Tietokanta-kaavio

pika luonnos käyttöliittymästä ja ulkoasun teema

Tietokone

Tabletti

Kännykkä

# 14. tyyliopas

OTSIKKO: VERDANA 28

luettelossa: verdana 16

sisältötekstit: TIMES NEW ROMAN 12

Kirjautumispainike: sama kuin sisältöteksti

(HUOM! kaikki fontit skaalautuvat riippuen laitteesta)